META-3D MIMO OTA 测试系统

3GPP / CTIA 静态 MIMO OTA 打通冲刺计划

3-4 周 · 硬件联调 · 暗室打通 · 首测达标

| 版本 | v1.0 — 初稿 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-04-18 |
| 冲刺周期 | 3.5 周（Day 0 ~ Day 18） |
| 目标里程碑 | 完成第一次符合 3GPP TR 38.827 / CTIA MIMO OTA v1.2 的端到端静态测试 |
| 适用范围 | Meta-3D 工程团队（前端、后端、硬件驱动工程师） |

# 1. 背景与冲刺目标

## 1.1 现状评估

根据 2026-04-04 项目全面审查报告，Meta-3D 软件系统在 Mock 模式下已完成约 80%，其中校准系统完成度达 95%，测试管理与虚拟路测模块完成度达 90%。然而，真实硬件集成度仅为 10%——HAL 层目前只有接口定义，所有仪器驱动均为 Mock 实现。

| 子系统 | 软件完成度 | 真实硬件集成 | 综合评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准系统（6级） | 95% | Mock Only | 70% |
| 测试管理/编排 | 90% | N/A | 90% |
| 硬件抽象层（HAL） | 接口已定义 | 0% | 25% |
| 信道引擎集成 | 75% | Mock Only | 50% |
| 报告系统 | 85% | N/A | 85% |

核心瓶颈：HAL 层 VISA/SCPI 驱动为零实现，是阻断整个系统连接真实仪器的唯一关键路径。本冲刺的首要任务是突破此瓶颈。

## 1.2 冲刺目标（Definition of Done）

本冲刺结束时，需满足以下全部验收条件：

- 信道仿真器、基站仿真器、信号分析仪的真实 HAL 驱动可通过 VISA/SCPI 正常控制仪器

- 完成 Level 0–4 全链路校准（路损 + RF 链路 + 端到端 + 信道校准），校准数据写入数据库

- 成功加载至少 2 种 3GPP CDL 信道模型（CDL-A 和 CDL-C），信道参数可验证

- 完成至少一次完整的端到端 MIMO OTA 吞吐量测试（2×2 MIMO，NR FRC 信道，吞吐量 vs 功率曲线）

- 测试报告自动生成并包含 3GPP/CTIA 要求的核心参数（PDP, SCF, 吞吐量 CDF 曲线）

## 1.3 标准参考依据

| 标准文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 3GPP TR 38.827 v16.0 | MIMO OTA 测试方法论，MPAC 系统验证要求，CDL 信道模型规范 |
| 3GPP TS 38.521-4 | NR UE OTA 性能要求，TIS 测量门限 |
| CTIA MIMO OTA v1.2 | 行业测试计划，测试频段/场景/Pass-Fail 标准 |
| 3GPP TR 37.977 v17.0 | LTE MIMO OTA 测试方法（参考兼容性） |

# 2. 冲刺整体架构

本冲刺分为 4 个阶段，总时长约 18 个工作日（3.5 周）。各阶段严格串行，后阶段依赖前阶段输出。

| 阶段 | 时间 | 工期 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Day 0（准备日） | 1 天 | 仪器清单确认、VISA 连接验证、环境搭建完成 |
| Phase 1 | Day 1 ~ Day 5（Week 1） | 5 天 | 3 款核心仪器 HAL 驱动开发完成，Mock → Real 切换验证通过 |
| Phase 2 | Day 6 ~ Day 10（Week 2） | 5 天 | 全链路 Level 0–4 校准完成，校准矩阵写库，静区验证合格 |
| Phase 3 | Day 11 ~ Day 15（Week 3） | 5 天 | CDL-A/C 信道加载验证，OTA 映射器权重确认，首次 E2E 吞吐量曲线 |
| Phase 4 | Day 16 ~ Day 18（Week 4） | 3 天 | 多 CDL 场景合规测试，Pass/Fail 判定，完整测试报告生成 |

# 3. Phase 0 — 硬件清点与环境准备（Day 0）

本阶段为冲刺前置准备，在正式 Day 1 之前完成。目标是确保整个团队对硬件现状有一致认知，消除后续开发的信息不确定性。

## 3.1 仪器清单确认

需在暗室内逐一确认并记录以下仪器的品牌、型号、固件版本和网络/GPIB地址：

| 仪器类型 | HAL 类名 | 连接方式 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信道仿真器 | ChannelEmulatorDriver | LAN TCP / GPIB | Python pyvisa 可 query IDN |
| 基站仿真器 | BaseStationDriver | LAN TCP / REST API | API ping 返回 200，小区可配置 |
| 矢量网络分析仪 | VNADriver | LAN TCP / GPIB | Python pyvisa 可 query IDN |
| 信号分析仪 | SignalAnalyzerDriver | LAN TCP / GPIB | Python pyvisa 可 query IDN |
| RF 开关矩阵 | RFSwitchDriver | LAN / GPIB / RS-232 | 至少 1 路通道可编程切换 |
| 矢量信号发生器 | VectorSignalGeneratorDriver | LAN TCP / GPIB | CW 信号输出可验证 |

## 3.2 开发环境验证

- 确认 ChannelEngine 本地路径（/Users/Simon/Tools/ChannelEgine）可正常导入，依赖库版本锁定

- 运行 npm run dev:all，确认三个服务（前端 5173、API 8000、信道引擎 8001）全部正常启动

- 配置 .env 文件，填入各仪器的真实 IP 地址 / GPIB 地址，新增 INSTRUMENT_MODE=real 环境变量

- 在 HAL 服务管理器中验证 Mock → Real 切换逻辑的条件分支代码已就位

# 4. Phase 1 — HAL 驱动开发（Day 1–5）

本阶段是整个冲刺的关键路径。按照 hal_driver_development_guide.md 中规定的三层适配器架构（InstrumentDriver → [Type]Driver → Real[Model]Driver），依次实现各仪器的真实 SCPI 驱动。

开发策略：将厂商 SCPI 编程手册（PDF）提供给 AI 辅助生成 SCPI 翻译层，人工聚焦于架构正确性和边界条件处理，显著缩短开发周期。参见 hal_driver_development_guide.md 第三节的提示词模板。

## 4.1 Day 1–2：信道仿真器驱动（最高优先级）

### 目标：RealChannelEmulatorDriver

信道仿真器是静态 MIMO OTA 测试的核心仪器，负责实时向 32 个探头分发加权信道信号。必须首先打通。

| 需实现的 SCPI 原语 | 业务含义 | 验收测试 |
| --- | --- | --- |
| set_channel_model(CDL_A, UMi, params) | 加载 3GPP CDL-A 静态信道模型 | 仪器面板状态更新 |
| set_mimo_config(tx=2, rx=2) | 配置 2×2 MIMO 端口拓扑 | 端口分配可读回 |
| set_path_loss(db=80.0) | 设置基准路径损耗 | RF 功率电平正确 |
| set_doppler(hz=0) | 静态测试，多普勒为零 | 多普勒谱验证为 0 |
| start_emulation() / stop_emulation() | 启停仿真播放 | 仪器射频输出开/关 |
| upload_asc_files(asc_dir) | 下发离线 CDL 参数文件 | 文件哈希一致 |

## 4.2 Day 3–4：基站仿真器驱动

### 目标：RealBaseStationDriver

基站仿真器负责与 DUT 建立 5G NR 空口连接，采集 MAC 层吞吐量数据，是性能指标（DET/CTMT）的来源。

| 需实现的原语 | 业务含义 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| set_cell_config(band, freq, bw, scs) | 配置 NR 物理小区（频段/带宽/子载波间距） | n78, 3.5 GHz, 100 MHz, 30 kHz |
| set_frc_config(frc_ref) | 配置固定参考信道（FRC）用于吞吐量测量 | 3GPP TS 38.521-4 FRC 表 |
| set_downlink_power(power_dbm) | 调节下行发射功率（功率扫描用） | -50 ~ 0 dBm 步进 |
| start_signaling() | 开启信令，等待 DUT Attach | 超时 60 秒告警 |
| get_throughput_metrics() | 轮询读取 MAC 吞吐量 + BLER + CQI | 200ms 采样间隔 |

## 4.3 Day 5：信号分析仪 + RF 开关矩阵驱动 + 集成冒烟测试

### 目标：RealSignalAnalyzerDriver + RealRFSwitchDriver

- 信号分析仪：实现 setup_spectrum_analyzer()、fetch_peak_power() 两个核心原语，用于校准阶段的功率验证

- RF 开关矩阵：实现 connect_paths()、disconnect_all()，支持将 32 个探头通道逐一连接至 VNA 校准端口

### Day 5 下午：全仪器集成冒烟测试

- 运行 e2e_test_suite.py（已有 19.7KB 测试框架）中的 HAL 连接测试用例，确认所有真实驱动通过 IDN 查询

- 在 GUI 仪表板上切换至 Real 模式，确认仪器在线状态正确显示（绿色）

- 验证 Mock 自动降级逻辑：断开一台仪器，确认系统自动回退 Mock 并触发告警

# 5. Phase 2 — 暗室全链路校准（Day 6–10）

校准系统软件已完成 95%，本阶段任务是将 Mock 数据替换为真实测量数据，完成 6 级校准的真实执行。校准数据将写入数据库，后续测试直接复用。

| Day | 校准级别 | 使用仪器 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 6 | Level 0：探头单元校准 | VNA + RF 开关矩阵 | 32 个探头的 S11 幅度、相位、极化方向图测量完成，与标称参数差值 < 0.5 dB |
| Day 7 | Level 1：路损校准 | VNA + RF 开关矩阵 | SGH→每个探头的插入损耗 S21 扫描完成（3.5 GHz ± 100 MHz），补偿矩阵入库 |
| Day 7 | Level 2：RF 链路校准 | VNA + 信号分析仪 | LNA/PA/双工器增益/噪声系数测量完成，各链路不一致度 < 1 dB |
| Day 8 | Level 3：端到端校准 | 信道仿真器 + 信号分析仪 | E2E 补偿矩阵生成，所有通道幅相误差 < 2 dB / 5° |
| Day 9 | Level 4：信道校准 | 信道仿真器 + VNA | 时域 PDP 与 CDL-A 目标值匹配（< 1 ns RMS 延迟误差），空间相关性 SCF 满足 TR 38.827 §6.4 要求 |
| Day 10 | Level 5：系统验证 | 基站仿真器 + 信号分析仪 | TRP/TIS 基准测量，静区场均匀性 < 1 dB（CTIA 要求），生成 ISO 校准证书 PDF |

Day 10 是关键里程碑检查点：校准证书生成代表硬件链路完整可信，Phase 3 的 CDL 信道测试才有意义。若任一级校准不通过，不得进入 Phase 3。

# 6. Phase 3 — CDL 信道加载与首次 E2E 测试（Day 11–15）

## 6.1 Day 11–12：静态 CDL 信道模型配置与验证

3GPP 静态 MIMO OTA 测试使用标准化的 CDL 信道模型（无时变，时延/功率/角度固定）。按以下顺序配置并验证两种场景：

| 信道模型 | 场景类型 | MIMO 配置 | 验证参数（TR 38.827 §6） |
| --- | --- | --- | --- |
| CDL-A | UMi NLOS（散射丰富） | 2×2 MIMO | PDP（功率时延分布）、SCF（空间相关函数）、XPO（交叉极化比） |
| CDL-C | UMa NLOS（宏小区） | 2×2 MIMO | PDP、SCF、角度扩展 AS 与 TR 38.901 参考值偏差 < 10% |

Day 12 下午：运行 OTA 映射器，输入 CDL-A 参数，验证 32 探头权重计算结果与参考值一致（幅度误差 < 0.3 dB，相位误差 < 3°）。

## 6.2 Day 13：系统集成预检

- DUT（测试终端）放置于静区，确认基站仿真器信令建立（DUT 成功 Attach 并进入连接态）

- 手动触发下行链路功率从 -20 dBm 扫描至 -80 dBm，确认 DUT 吞吐量随功率下降（功能性验证）

- 验证 GUI 实时监控页面的吞吐量曲线正常刷新（WebSocket 推送 + KPI 卡片显示）

- 确认测试步骤编排器可正确触发：信道仿真器播放 → 基站仿真器配置 → 吞吐量采集 → 停止 的完整序列

## 6.3 Day 14–15：首次完整 E2E 吞吐量测试

### 测试规程（参照 CTIA MIMO OTA v1.2 §4）

| 步骤 | 操作 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小区配置 | NR n78 (3.5 GHz)，100 MHz，30 kHz SCS，FRC DL 256QAM |
| 2 | 信道加载 | CDL-A，2×2 MIMO，路径损耗 78 dB（参考值），多普勒 0 Hz |
| 3 | 功率校准点确认 | 设定参考下行功率，使 DUT 吞吐量约 70% 峰值（动态范围中间点） |
| 4 | 吞吐量 vs 功率扫描 | 功率步进 2 dBm，每个功率点采集 200ms × 50 次（共 10 秒），记录 ACK/NACK/DTX 数 |
| 5 | TIS 提取 | 从吞吐量曲线提取 70% 峰值吞吐量对应的接收灵敏度功率，即 TIS 值 |
| 6 | CDL-C 重复 | 切换 CDL-C 信道，重复步骤 2–5 |
| 7 | Pass/Fail 判定 | 对照 3GPP TS 38.521-4 中的 TIS 门限值判断是否通过 |

# 7. Phase 4 — 合规测试与报告生成（Day 16–18）

## 7.1 Day 16：多场景合规扫描

在 Day 14–15 首测成功的基础上，按 CTIA MIMO OTA v1.2 规定的测试矩阵扩展测试场景：

| CDL 场景 | 频段 | MIMO 配置 | 优先级说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDL-A | n78（3.5 GHz） | 2×2 | 首测已完成，Day 16 复验一次 |
| CDL-C | n78（3.5 GHz） | 2×2 | 首测已完成，Day 16 复验一次 |
| CDL-D（LOS） | n78（3.5 GHz） | 2×2 | 新增 LOS 场景（K 因子 ≠ 0） |
| CDL-A | n41（2.5 GHz）[如有] | 2×2 | 频段扩展，可选，视时间安排 |

## 7.2 Day 17：Pass/Fail 判定系统完善

- 在报告系统中实现 TIS 门限自动判定逻辑（对照 3GPP TS 38.521-4 附录中的 MIMO OTA 要求）

- 验证系统自动生成吞吐量 CDF 曲线图（参照 CTIA v1.2 §5.3 格式要求）

- 确认 PDP 验证图、SCF 验证图可在报告中正确展示（这是 TR 38.827 §6.4 信道验证的强制要求）

## 7.3 Day 18：最终报告与里程碑验收

- 生成完整的 PDF 测试报告，包含：封面、测试配置、校准证书引用、各场景结果、Pass/Fail 汇总

- 整理一份《仪器驱动交接文档》，记录各仪器型号、SCPI 地址、关键指令清单，方便后续维护

- 团队评审：确认所有 Definition of Done 条件已满足，正式关闭本冲刺

- 记录下一步 Phase B 工作清单（包括 App.tsx 拆分重构、PostgreSQL 迁移、动态 MIMO OTA 切换）

# 8. 关键路径分析与风险管控

## 8.1 关键路径

本冲刺的关键路径只有一条，所有后续工作都串联其上：

信道仿真器 HAL 驱动（Day 1–2）→ 基站仿真器 HAL（Day 3–4）→ Level 4 信道校准（Day 9）→ 首次 E2E 测试（Day 14）

任何一个环节的延误都会推迟最终交付。建议提前准备各仪器的备用连接方案（GPIB 备网口）。

## 8.2 风险登记册

| 风险描述 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信道仿真器 SCPI 文档不完整，指令格式与实际不符 | 高 | 2–3 天延误 | 提前从厂商获取 Programming Manual；使用 AI 提示词模板加速逆向解析；备用：先用 Python pyvisa 手动探查仪器响应 |
| 基站仿真器采用私有 REST API 而非 SCPI，接口文档缺失 | 中 | 1–2 天延误 | 联系仪器厂商技术支持获取 API 文档；仿真器如支持 GUI 操作则先抓包 HTTP 请求逆向分析 |
| VNA 或 RF 开关矩阵 GPIB 驱动在 Linux/macOS 下兼容性问题 | 中 | 1 天延误 | 提前在目标操作系统上测试 pyvisa-py + gpib-ctypes 驱动；备用方案：使用 Keysight IO Suite 转发 TCP 代理 |
| DUT 在首次 E2E 测试中无法正常 Attach（信令故障） | 中 | 2 天延误 | 提前在传导（Conducted）模式下验证 DUT 和基站仿真器信令，排除 DUT 本身故障；OTA 测试中如 Attach 失败，检查静区功率电平是否在 DUT 动态范围内 |
| ChannelEngine 库版本升级导致 API 不兼容 | 低 | 1 天 | 在 Phase 0 锁定依赖版本，写入 requirements.txt；严禁冲刺期间升级 |
| App.tsx 5683 行单文件导致并行开发合并冲突严重 | 高 | 持续摩擦 | 冲刺期间约定：App.tsx 仅做最小改动，新增 HAL 状态显示组件以独立文件形式添加；App.tsx 拆分留至冲刺后的 Phase A 处理 |

# 9. 人力分工建议

| 角色 | 主要工作阶段 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 硬件驱动工程师 （核心） | Phase 0–1 | 实现所有真实 SCPI HAL 驱动；完成 VISA 连接验证；编写仪器驱动交接文档 |
| 测试/RF 工程师 | Phase 2–3 | 执行全链路校准流程；配置 CDL 信道参数；操作 DUT 完成首次 E2E 测试；判定 Pass/Fail |
| 后端工程师 | Phase 1–4 | 配合驱动工程师完成 HAL 层集成测试；实现 TIS 门限自动判定 API；确保校准数据正确写库 |
| 前端工程师 | Phase 1, 4 | Day 5 的仪器在线状态显示验证；Day 17 的报告 PDP/SCF 图表验证；仅做最小改动（避免 App.tsx 合并冲突） |

注：如团队人力有限（单人或两人），建议优先级排序为：信道仿真器驱动 → 基站仿真器驱动 → Level 1 路损校准 → 首次 E2E 测试。其他模块（VNA 驱动、RF 开关矩阵）可在首测成功后再逐步补全。

# 10. 每日里程碑检查点

| Day | 阶段 | 当日完成标准 | 阻断条件（未达标则冻结后续） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Phase 0 | 所有仪器 VISA IDN 查询返回正常 | VISA 连接失败 → 排查网络/GPIB，不进入 Day 1 |
| 2 | Phase 1 | 信道仿真器可远程加载 CDL-A 模型并启动仿真 | SCPI 指令无响应 → 优先排查，当日不得切换下一仪器 |
| 4 | Phase 1 | 基站仿真器可通过软件控制开启小区，DUT 可 Attach | DUT 无法 Attach → 先在传导模式排查 |
| 5 | Phase 1 | 全仪器 Mock → Real 切换冒烟测试通过 | 任一驱动冒烟失败 → 不得进入 Phase 2 |
| 8 | Phase 2 | Level 0–3 校准完成，补偿矩阵入库 | 通道幅相误差超标 → 检查物理连接和校准件 |
| 10 | Phase 2 | Level 4 信道校准通过，ISO 校准证书生成 | PDP/SCF 与目标值偏差 > 10% → 不得进入 Phase 3 |
| 13 | Phase 3 | DUT 吞吐量随功率正常变化（功能验证） | 吞吐量不随功率变化 → 排查链路增益和 FRC 配置 |
| 15 | Phase 3 | CDL-A 和 CDL-C 场景的 TIS 曲线绘制完成 | TIS 曲线异常 → 复查信道权重计算和路损校准 |
| 18 | Phase 4 | 完整测试报告 PDF 生成，所有 DoD 条件满足 | ——冲刺终点—— |

# 11. 冲刺后续路线图

本冲刺聚焦于静态 MIMO OTA 的硬件打通。成功后，项目将进入后续阶段：

| 阶段 | 时间估算 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase A 代码治理 | 冲刺后 2 周 | App.tsx 5683 行拆分重构（按路由模块化）；PostgreSQL 迁移；Docker 容器化部署 |
| Phase B 动态信道 | Phase A 后 4–6 周 | 实现动态 CDL 时变信道播放（TR 38.762 路点线性插值）；VRT 虚拟路测模块接入真实仪器；DET 动态吞吐量指标验证 |
| Phase C RT-OTA | Phase B 后 8–12 周 | 接入 RT 射线追踪信道引擎；实现 CCSA RT-OTA 草案规定的数字孪生标尺验证；K-S 合规检验；DET P50/P10 指标计算 |

本冲刺完成的静态 MIMO OTA 测试能力，是动态 MIMO OTA（Phase B）和 RT-OTA（Phase C）的硬件基础。静态测试的 TIS 数据还可作为「动静桥接比」分母，用于 RT-OTA 草案中的 DET 与 TRMS 静态灵敏度对比指标。

— 文档结束 —