Meta-3D MIMO OTA 测试系统

# 静态 MIMO-OTA 冲刺计划

v2.1 (Based on latest HAL completion) — 融合代码现状的精确执行方案

| 文档版本 | v2.1 (Based on latest HAL completion) |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-04-19 |
| 基准代码 | main 分支 @ 2026-04-19 (App.tsx 5832行, HAL 7文件, 校准服务 11个) |
| 计划时长 | 18 个工作日（约 3.5 周） |
| 前序文档 | 静态MIMO-OTA冲刺计划 v1.0 |
| 变更说明 | 基于 v1.0 全面审计代码现状后重构，明确已完成/待完成边界 |

# 1. 概述与目标

## 1.1 冲刺定位

本冲刺是 MIMO-First 项目从「软件仿真平台」向「真实硬件测试系统」跨越的关键里程碑。冲刺结束后，系统将具备在物理暗室中完成一次完整的静态 MIMO OTA 吞吐量测试的能力，并自动生成符合 3GPP/CTIA 规范的测试报告。

## 1.2 v2.1 (Based on latest HAL completion) 与 v1.0 的核心差异

v1.0 的制定未充分考虑已有代码资产。 本 v2.1 (Based on latest HAL completion) 基于对当前代码仓库的逐文件审计，精确识别了每个模块的完成度，将工作量聚焦在「最后一公里」——真实 SCPI 驱动编写与真实测量数据灌入。以下是关键差异：

- HAL 层：v1.0 假设从零开始；实际已有完整的三层架构（InstrumentDriver → TypeDriver → RealModelDriver），含 7 个驱动文件和 F64 真实驱动原型

- 校准系统：v1.0 假设校准软件需大量开发；实际 11 个校准服务已完成（共 ~380KB 代码），含编排器、依赖管理、ISO 证书生成

- 前端 GUI：v1.0 未提及已有的校准向导、测试计划管理、OTA 映射器等完整 UI 组件群

- 仪器注册：v1.0 未提及数据库中已有的 InstrumentCategory/Model/Connection 三表体系和驱动工厂模式

## 1.3 冲刺完成标准（Definition of Done）

- 信道仿真器（Keysight PROPSIM F64）、基站仿真器的 Real HAL 驱动可通过 VISA/SCPI 正常控制仪器

- 完成 Level 0–4 全链路校准（路损 + RF 链路 + 端到端 + 信道校准），校准数据写入 PostgreSQL 数据库

- 成功加载至少 2 种 3GPP CDL 信道模型（CDL-A 和 CDL-C），信道参数验证通过

- 完成至少一次端到端 MIMO OTA 吞吐量测试（2×2 MIMO，NR FRC，吞吐量 vs 功率曲线）

- 测试报告 PDF 包含 PDP、SCF、吞吐量 CDF 曲线和 TIS 门限判定

## 1.4 标准参考依据

- 3GPP TR 38.827 — MIMO OTA 测试方法论

- 3GPP TS 38.521-4 — NR UE 性能要求

- CTIA MIMO OTA v1.2 — 测试计划与规程

- 3GPP TR 38.901 — 信道模型规范

# 2. 代码现状审计摘要

以下矩阵展示本次冲刺涉及的核心模块的真实完成度（截至 2026-04-19）：

| 模块 | 文件/代码量 | 完成度 | 冲刺工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL 基类 (base.py) | 160 行 | 100% | 无需改动。InstrumentDriver 抽象接口已完备。 |
| 信道仿真器 HAL | 407 + 1198 行 | 95% | MockChannelEmulator + RealPropsimF64Driver 双管线 SCPI 翻译已完成; 需真实仪器验证 |
| 基站仿真器 HAL | 104 行 | 40% | MockBaseStation 以及 UXM 5G 和 CMW500 的物理 HAL 驱动已全部完成并注册 |
| 信号分析仪 HAL | 121 行 | 40% | MockSignalAnalyzer 完成; 需编写 RealSignalAnalyzerDriver |
| RF 开关矩阵 HAL | 0 行 | 0% | 需新建 rf_switch.py：RFSwitchDriver 抽象接口 + RealRFSwitchDriver |
| 转台 HAL | 101 行 | 50% | MockPositioner 完成; 静态测试暂不需要真实驱动 |
| HAL 服务管理器 | 620 行 | 90% | Mock/Real 切换、驱动工厂、指标缓存已完成; 需注册新 Real 驱动到 DRIVER_REGISTRY |
| 校准系统 (11个服务) | ~380KB | 95% | 编排器、6 级校准、依赖管理、ISO 证书全部完成; 需用真实测量数据替换 Mock 数据 |
| Channel Engine 服务 | 360 行 | 85% | 探头权重计算、CDL 模型集成已完成; 需验证真实 ASC 文件生成与下发 |
| 前端 GUI | 5832 行 App.tsx | 80% | 校准向导、仪器面板、报告系统已完成; 需增加真实仪器状态指示和 TIS 结果展示 |
| 报告系统 | ~66KB | 85% | PDF 生成、图表渲染已完成; 需增加 TIS 门限判定和 CDF 曲线 |

# 3. 冲刺整体架构

本冲刺分为 5 个阶段，总时长约 18 个工作日（3.5 周）。各阶段串行依赖，后阶段以前阶段输出为前提。

与 v1.0 的关键调整： 新增 Phase 0.5（代码适配），将 v1.0 的 Phase 1（5天 HAL 开发）压缩至 3 天，因为三层架构和 Mock 驱动已经就位，只需编写 SCPI 翻译层。

| 阶段 | 内容 | 工期 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 硬件清点与环境准备 | Day 0 | 仪器清单、VISA 连通性验证、.env 配置 |
| Phase 0.5 | 代码适配层准备（v2.1 (Based on latest HAL completion) 新增） | Day 0 | RF 开关 HAL 骨架、DRIVER_REGISTRY 更新、__init__.py 导出 |
| Phase 1 | HAL 真实驱动开发 | Day 1–3 | 4 个 Real 驱动通过冒烟测试 |
| Phase 2 | 暗室全链路校准 | Day 4–8 | 6 级校准完成、ISO 证书 PDF 生成 |
| Phase 3 | CDL 信道加载与首次 E2E 测试 | Day 9–13 | CDL-A/C 信道验证、TIS 曲线 |
| Phase 4 | 合规测试与报告生成 | Day 14–18 | 完整测试报告 PDF、DoD 验收 |

# 4. Phase 0 — 硬件清点与环境准备（Day 0）

本阶段在正式 Day 1 之前完成。目标是确保团队对硬件现状有一致认知，消除后续开发的信息不确定性。

## 4.1 仪器清单确认

需在暗室内逐一确认并记录以下仪器的品牌、型号、固件版本和网络/GPIB 地址：

| 仪器类型 | 当前代码假设 | 需确认项 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信道仿真器 | Keysight PROPSIM F64 | IP、端口、固件版本 | 已有 Real 驱动原型 |
| 基站仿真器 | Keysight 5G NE / R&S CMW500 | 接口类型（SCPI/REST） | 物理驱动已就位 |
| 信号分析仪 | R&S FSW | GPIB/LAN 地址 | 物理驱动已就位 |
| VNA | 暂无假设 | 型号、连接方式 | 校准服务已就位 |
| RF 开关矩阵 | 暂无假设 | 型号、通道数、协议 | 需新建 HAL |

## 4.2 开发环境验证

- 确认 ChannelEngine 本地路径（/Users/Simon/Tools/ChannelEgine）可正常导入，依赖库版本锁定

- 运行 npm run dev:all，确认三个服务（前端 5173、API 8000、信道引擎 8001）全部正常启动

- 配置 .env 文件：填入各仪器真实 IP/GPIB 地址，设置 INSTRUMENT_MODE=real

- 验证 HAL 服务管理器的 switch_hal_mode(DriverMode.REAL) 可正确触发驱动工厂流程

- 确认 PostgreSQL 数据库 中 instrument_categories 表已有正确的仪器分类记录

## 4.3 Phase 0.5 — 代码适配层准备（v2.1 (Based on latest HAL completion) 新增）

此步骤在 v1.0 中不存在。 基于代码审计发现的缺口，需在进入 Phase 1 之前完成以下基础设施准备：

- 新建 api-service/app/hal/rf_switch.py：定义 RFSwitchDriver 抽象接口（connect_paths, disconnect_all, get_path_status），提供 MockRFSwitch 实现

- 更新 api-service/app/hal/__init__.py：导出 RFSwitchDriver, MockRFSwitch, PositionerDriver, MockPositioner

- 更新 instrument_hal_service.py 中的 REAL_DRIVER_REGISTRY：预注册 channelEmulator, baseStation, signalAnalyzer, rfSwitch 四个类别的 Real 驱动类占位

- 更新 MOCK_FALLBACK 字典：添加 rfSwitch: MockRFSwitch, positioner: MockPositioner

- 在数据库 instrument_categories 表中确保存在所有五类仪器的记录（含 RF 开关矩阵和 VNA）

# 5. Phase 1 — HAL 真实驱动开发（Day 1–3）

v2.1 (Based on latest HAL completion) 调整说明： v1.0 安排了 5 天进行 HAL 开发。由于三层适配器架构（InstrumentDriver → [Type]Driver → Real[Model]Driver）已完整就位，Mock 驱动均可正常运行，且 F64 真实驱动已完成 1198 行双管线 SCPI 代码，目前连基站仿真器真实驱动也已完成，工作量仅剩信号分析仪及 E2E 联调。因此压缩至 3 天。

驱动文件命名规则： 每个具体仪器型号一个独立 .py 文件，以型号命名（如 propsim_f64.py、cmw500_base_station.py、fsw_signal_analyzer.py），避免使用泛化的 real_xxx.py 命名，防止多厂商场景下命名冲突。

## 5.1 Day 1：信道仿真器双管线验证（已完成 SCPI 编写）

### 状态：propsim_f64.py 双管线 SCPI 翻译已完成

propsim_f64.py 已扩展至 1198 行、33 个方法，基于 User Reference Ch.20、Runtime Emulation User Guide 和 ATE Practice AN 三份文档完成了全部 SCPI 翻译。Day 1 的任务从「编写代码」变为「真实仪器验证」。

F64 驱动支持两种信道加载管线：

| 管线 | 工作原理 | 关键 SCPI 指令 |
| --- | --- | --- |
| Pipeline A: GCM 原生 | F64 内置 Channel Studio 编译 .smu 仿真文件, 原生衰落播放 | CALC:FILT:FILE → DIAG:SIMU:GO → DIAG:SIMU:MOB:MAN:CH |
| Pipeline B: ASC Runtime | 外部 Channel Engine 计算权重, FTP 传输 .rtc 文件, Runtime Emulation 播放 | FTP STOR → CALC:FILT:FILE → CH:MOD:CONT:ENV |

Day 1 验证清单：

- Pipeline A 验证：加载一个标准 CDL-A .smu 文件, 确认 CALC:FILT:FILE + *OPC? 正常返回

- Pipeline B 验证：FTP 上传波形文件到 D:\User Emulations\ASC, 确认文件完整到达

- 校准旁路验证：DIAG:SIMU:MODEL:STATIC 3（校准模式）, 验证所有通道等增益等延迟

- RSRP 内置测量验证：INP:RSRP:MEAS? 输入5G信号, 确认返回值合理

- 输入/输出相位验证：INP:PHA:DEG:CH / OUTP:PHA:DEG:CH 写入/读回一致性

- UDP 测量数据流验证：SYST:MEAS:TAR:SET 启用后, Python 端收到 UDP 包

## 5.2 Day 2：基站仿真器驱动

### 目标：新建 [型号]_base_station.py

当前 base_station.py 已经极大丰富，同时 cmw500_base_station.py 和 uxm_base_station.py 已通过解读数万页官方 SCPI 实现了 FRC 选择、PS承载打通、信令控制与轮询逻辑。

| 需实现的原语 | 业务含义 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| set_cell_config(band, freq, bw, scs) | 配置 NR 物理小区 | n78, 3.5 GHz, 100 MHz, 30 kHz |
| set_frc_config(frc_ref) | 配置固定参考信道（FRC） | 3GPP TS 38.521-4 FRC 表 |
| set_downlink_power(power_dbm) | 调节下行发射功率 | -50 ~ 0 dBm 步进 |
| start_signaling() | 开启信令，等待 DUT Attach | 超时 60 秒告警 |
| get_throughput_metrics() | 轮询读取 MAC 吞吐量 + BLER + CQI | 200ms 采样间隔 |

## 5.3 Day 3：信号分析仪 + RF 开关 + 集成冒烟测试

- 信号分析仪 [型号]_signal_analyzer.py（如 fsw_signal_analyzer.py）：实现 setup_spectrum_analyzer()、fetch_peak_power() 两个核心原语

- RF 开关矩阵 [型号]_rf_switch.py：实现 connect_paths()、disconnect_all()，支持 32 探头通道逐一切换

### Day 3 下午：全仪器集成冒烟测试

- 运行 e2e_test_suite.py（已有 19.7KB 测试框架）中的 HAL 连接测试用例

- 调用 switch_hal_mode(DriverMode.REAL) 切换至真实驱动模式，观察驱动工厂日志

- 在 GUI 仪表板切换至 Real 模式，确认仪器在线状态显示绿色

- 验证降级逻辑：断开一台仪器 → 系统自动回退 Mock → 触发告警

- 将新 Real 驱动注册到 REAL_DRIVER_REGISTRY 字典并提交代码

# 6. Phase 2 — 暗室全链路校准（Day 4–8）

v2.1 (Based on latest HAL completion) 调整说明： 校准系统软件已完成 95%（11 个服务，~380KB 代码），包括：calibration_orchestrator.py（953行，含拓扑排序和级联失效）、probe_calibration_service.py（87KB）、e2e_calibration_service.py、phase_calibration_service.py、calibration_report_generator.py（含 ISO 证书）等。本阶段任务是将 Mock 测量数据替换为真实仪器数据。

| Day | 校准级别 | 使用仪器 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 4 | Level 0：探头单元校准 | VNA + RF 开关矩阵 | 32 个探头的 S11 幅度、相位、极化方向图测量完成，与标称参数差值 < 0.5 dB |
| Day 5 | Level 1：路损校准 | VNA + RF 开关矩阵 | SGH→每个探头的 S21 插入损耗扫描完成（3.5 GHz ± 100 MHz），补偿矩阵入库 |
| Day 5 | Level 2：RF 链路校准 | VNA + 信号分析仪 | LNA/PA/双工器增益/噪声系数测量完成，各链路不一致度 < 1 dB |
| Day 6 | Level 3：端到端校准 | 信道仿真器 + 信号分析仪 | E2E 补偿矩阵生成，所有通道幅相误差 < 2 dB / 5° |
| Day 7 | Level 4：信道校准 | 信道仿真器 + VNA | 时域 PDP 与 CDL-A 目标值匹配（< 1 ns RMS 延迟），空间相关性 SCF 满足 TR 38.827 §6.4 |
| Day 8 | Level 5：系统验证 | 基站仿真器 + 信号分析仪 | TRP/TIS 基准测量，静区场均匀性 < 1 dB（CTIA），生成 ISO 校准证书 PDF |

关键代码接入点： 校准编排器 (calibration_orchestrator.py) 的 execute_calibration_plan() 方法会按拓扑排序依次调用各校准服务。目前各服务使用 use_mock=True 参数生成模拟数据。冲刺期间需将 use_mock 切换为 False，使系统通过 HAL 层调用真实仪器获取测量数据。

Day 8 是关键里程碑检查点： 校准证书生成代表硬件链路完整可信，Phase 3 的 CDL 信道测试才有意义。若任一级校准不通过，不得进入 Phase 3。

# 7. Phase 3 — CDL 信道加载与首次 E2E 测试（Day 9–13）

## 7.1 Day 9–10：静态 CDL 信道模型配置与验证

3GPP 静态 MIMO OTA 测试使用标准化 CDL 信道模型（无时变，时延/功率/角度固定）。

| 信道模型 | 场景类型 | MIMO 配置 | 验证参数（TR 38.827 §6） |
| --- | --- | --- | --- |
| CDL-A | UMi NLOS（散射丰富） | 2×2 MIMO | PDP、SCF、XPO（交叉极化比） |
| CDL-C | UMa NLOS（宏小区） | 2×2 MIMO | PDP、SCF、角度扩展 AS 偏差 < 10% |

代码集成路径： Channel Engine 服务（端口 8001）的 ChannelEngineService.generate_probe_weights() 方法已可计算探头权重。冲刺期间需验证：(1) ASC 文件从 Channel Engine 生成 → (2) 通过 RealPropsimF64Driver.upload_asc_files() 下发到 F64 → (3) F64 播放信号 → (4) 信号分析仪验证 PDP/SCF。

Day 10 下午：运行 OTA 映射器（GUI 中已有 OTAMapper 组件），输入 CDL-A 参数，验证 32 探头权重计算结果与参考值一致（幅度误差 < 0.3 dB，相位误差 < 3°）。

## 7.2 Day 11：系统集成预检

- DUT 放置于静区，确认基站仿真器信令建立（DUT 成功 Attach 并进入连接态）

- 手动触发下行功率从 -20 dBm 扫描至 -80 dBm，确认 DUT 吞吐量随功率下降

- 验证 GUI 实时监控页面的吞吐量曲线正常刷新（WebSocket 推送 + KPI 卡片显示）

- 确认测试步骤编排器可正确触发完整序列：信道仿真器播放 → 基站配置 → 吞吐量采集 → 停止

## 7.3 Day 12–13：首次完整 E2E 吞吐量测试

### 测试规程（参照 CTIA MIMO OTA v1.2 §4）

| 步骤 | 操作 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小区配置 | NR n78 (3.5 GHz)，100 MHz，30 kHz SCS，FRC DL 256QAM |
| 2 | 信道加载 | CDL-A，2×2 MIMO，路径损耗 78 dB（参考值），多普勒 0 Hz |
| 3 | 功率校准点确认 | 设定参考下行功率，使 DUT 吞吐量约 70% 峰值（动态范围中间点） |
| 4 | 吞吐量 vs 功率扫描 | 功率步进 2 dBm，每功率点 200ms × 50 次（共 10 秒），记录 ACK/NACK/DTX |
| 5 | TIS 提取 | 从曲线提取 70% 峰值吞吐量对应的接收灵敏度功率 |
| 6 | CDL-C 重复 | 切换 CDL-C 信道，重复步骤 2–5 |
| 7 | Pass/Fail 判定 | 对照 3GPP TS 38.521-4 TIS 门限值 |

# 8. Phase 4 — 合规测试与报告生成（Day 14–18）

## 8.1 Day 14–15：多场景合规扫描

| CDL 场景 | 频段 | MIMO 配置 | 优先级说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDL-A | n78（3.5 GHz） | 2×2 | 首测已完成，Day 14 复验一次 |
| CDL-C | n78（3.5 GHz） | 2×2 | 首测已完成，Day 14 复验一次 |
| CDL-D（LOS） | n78（3.5 GHz） | 2×2 | 新增 LOS 场景（K 因子 ≠ 0） |
| CDL-A | n41（2.5 GHz） | 2×2 | 频段扩展，可选，视时间安排 |

## 8.2 Day 16：Pass/Fail 判定系统完善

- 在报告系统（pdf_generator.py 66KB 已有图表引擎）中增加 TIS 门限自动判定逻辑

- 验证系统自动生成吞吐量 CDF 曲线图（CTIA v1.2 §5.3 格式）

- 确认 PDP 验证图、SCF 验证图在报告中正确展示（TR 38.827 §6.4 强制要求）

## 8.3 Day 17–18：最终报告与里程碑验收

- 生成完整 PDF 测试报告：封面、测试配置、校准证书引用、各场景结果、Pass/Fail 汇总

- 整理《仪器驱动交接文档》：各仪器型号、SCPI 地址、关键指令清单

- 团队评审：确认所有 DoD 条件已满足，正式关闭本冲刺

- 记录 Phase B 工作清单（App.tsx 拆分重构、PostgreSQL 迁移、动态 MIMO OTA）

# 9. 关键路径分析与风险管控

## 9.1 关键路径（v2.1 (Based on latest HAL completion) 更新）

本冲刺的关键路径：

F64 SCPI 补全（Day 1）→ 基站驱动（Day 2）→ Level 4 信道校准（Day 7）→ 首次 E2E 测试（Day 12）

v2.1 (Based on latest HAL completion) 调整： 由于 F64 已有原型驱动，关键路径从 v1.0 的「从零建立 VISA 连接」变为「补全 SCPI 指令集」，风险显著降低。但基站仿真器驱动仍是未知领域（可能是 SCPI 或 REST API），需提前确认接口类型。

## 9.2 风险登记册（v2.1 (Based on latest HAL completion) 更新）

| 风险描述 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信道仿真器 SCPI 文档不完整，指令与实际不符 | 高 | 1–2 天 | 已有 F64 原型可加速验证; 用 pyvisa 手动探查仪器响应; 利用 AI 辅助解析 Programming Manual |
| 基站仿真器采用私有 REST API 而非 SCPI | 中 | 1–2 天 | Phase 0 即确认接口类型; 若 REST 则改用 httpx 而非 pyvisa; 可抓包 GUI 操作逆向分析 |
| RF 开关矩阵 HAL 需完全新建，无现有代码参考 | 中 | 1 天 | Phase 0.5 先建骨架; 大多数 RF 开关使用标准 SCPI; 参考 signal_analyzer.py 的驱动模式 |
| DUT 首次 E2E 无法 Attach（信令故障） | 中 | 2 天 | 提前在传导模式验证 DUT; 检查静区功率电平是否在 DUT 动态范围内 |
| App.tsx 5832 行单文件导致合并冲突 | 高 | 持续摩擦 | 冲刺期间 App.tsx 仅做最小改动; 新增组件以独立文件添加; 拆分留至 Phase A |
| ChannelEngine 依赖本地路径; 团队成员环境不一致 | 低 | 0.5 天 | 已通过 CHANNEL_ENGINE_PATH 环境变量解耦; 确保 .env.example 文档完整 |

# 10. 人力分工建议

| 角色 | 主要阶段 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 硬件驱动工程师（核心） | Phase 0–1 | 基于现有 Mock 驱动和 F64 原型，编写所有 Real SCPI 驱动; 补全 VISA 连接; 编写交接文档 |
| 测试/RF 工程师 | Phase 2–3 | 执行全链路校准（校准软件已就位，操作仪器+验证数据）; 配置 CDL 参数; 完成 E2E 测试; Pass/Fail 判定 |
| 后端工程师 | Phase 1–4 | Phase 0.5 代码适配; HAL 集成测试; 校准服务 use_mock→False 切换; TIS 门限 API; DRIVER_REGISTRY 维护 |
| 前端工程师 | Phase 1, 4 | Day 3 仪器在线状态验证; Day 17 报告 PDP/SCF 图表验证; 仅做最小改动（避免 App.tsx 冲突） |

人力受限时优先级排序： 信道仿真器驱动 → 基站仿真器驱动 → Level 1 路损校准 → 首次 E2E 测试。其他模块（VNA 驱动、RF 开关）可在首测成功后逐步补全。

# 11. 每日里程碑检查点

| Day | 阶段 | 当日完成标准 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Phase 0/0.5 | 所有仪器 VISA IDN 查询返回正常; RF 开关 HAL 骨架代码提交 | VISA 连接失败 → 排查网络/GPIB |
| 1 | Phase 1 | F64 信道仿真器可远程加载 CDL-A 模型并启动仿真 | SCPI 指令无响应 → 当日不切换下一仪器 |
| 2 | Phase 1 | 基站仿真器可通过软件控制开启小区，DUT 可 Attach | DUT 无法 Attach → 先传导模式排查 |
| 3 | Phase 1 | 全仪器 Mock → Real 切换冒烟测试通过 | 任一驱动冒烟失败 → 不进入 Phase 2 |
| 6 | Phase 2 | Level 0–3 校准完成，补偿矩阵入库 | 通道幅相误差超标 → 检查物理连接 |
| 8 | Phase 2 | Level 4–5 校准通过，ISO 校准证书 PDF 生成 | PDP/SCF 偏差 > 10% → 不进入 Phase 3 |
| 11 | Phase 3 | DUT 吞吐量随功率正常变化（功能验证） | 吞吐量不变 → 排查链路增益和 FRC |
| 13 | Phase 3 | CDL-A 和 CDL-C 场景 TIS 曲线绘制完成 | TIS 异常 → 复查信道权重和路损校准 |
| 18 | Phase 4 | 完整测试报告 PDF 生成，所有 DoD 条件满足 | —— 冲刺终点 —— |

# 12. 冲刺后续路线图

本冲刺聚焦于静态 MIMO OTA 的硬件打通。成功后项目路线：

| 阶段 | 时间估算 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase A 代码治理 | 冲刺后 2 周 | App.tsx 5832 行拆分重构（按路由模块化）; PostgreSQL 迁移（从 SQLite）; Docker 容器化部署; Mantine UI 组件库引入 |
| Phase B 动态信道 | Phase A 后 4–6 周 | 实现动态 CDL 时变信道播放（TR 38.762 路点线性插值）; VRT 虚拟路测模块接入真实仪器; DET 动态吞吐量指标验证 |
| Phase C RT-OTA | Phase B 后 8–12 周 | 接入 RT 射线追踪信道引擎; 实现 CCSA RT-OTA 数字孪生标尺验证; K-S 合规检验; DET P50/P10 计算 |

本冲刺完成的静态 MIMO OTA 测试能力，是动态 MIMO OTA（Phase B）和 RT-OTA（Phase C）的硬件基础。静态测试的 TIS 数据还可作为「动静桥接比」分母，用于 RT-OTA 草案中的 DET 与 TRMS 静态灵敏度对比指标。

# 附录 A：当前代码文件清单（Phase 1 相关）

以下为冲刺期间需要修改或新建的核心文件：

| 文件路径 | 行数 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api-service/app/hal/base.py | 160 | 无需改动 | 抽象基类 |
| api-service/app/hal/channel_emulator.py | 407 | 无需改动 | Mock 驱动 |
| api-service/app/hal/propsim_f64.py | 1198 | 已完成 | 双管线 SCPI 已完成 |
| api-service/app/hal/base_station.py | 104 | 无需改动 | Mock 驱动 |
| api-service/app/hal/[型号]_base_station.py | — | 新建 | 如 cmw500 或 uxm |
| api-service/app/hal/signal_analyzer.py | 121 | 无需改动 | Mock 驱动 |
| api-service/app/hal/[型号]_signal_analyzer.py | — | 新建 | 如 fsw 或 n9040b |
| api-service/app/hal/rf_switch.py | — | 新建 | 抽象 + Mock |
| api-service/app/hal/[型号]_rf_switch.py | — | 新建 | 型号专用 Real 驱动 |
| api-service/app/hal/__init__.py | 31 | 修改 | 导出新驱动 |
| api-service/app/services/instrument_hal_service.py | 620 | 修改 | 注册 Real 驱动 |

— 文档结束 —