Meta-3D MIMO OTA 测试系统

# 静态 MIMO-OTA 冲刺计划

v3.0 — 首轮静态 MIMO OTA 精细化执行方案

| 文档版本 | v3.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-04-19 |
| 基准代码 | main @ 2026-04-19 (HAL 18文件 5166行, App.tsx 5910行, 校准服务 11个) |
| 计划时长 | 18 个工作日（约 3.5 周） |
| 前序文档 | 静态MIMO-OTA冲刺计划 v2.0 (2026-04-19) |
| 变更说明 | v3.0 核心变更: • 新增 §3: 2026-04-19 开发成果总结（RF Switch HAL, Option B, 5阶段编排, Bug 修复） • Phase 0/0.5 全部标记已完成（实际已闭环） • Phase 1 从 3天 调整为 2天（UXM/CMW500 驱动骨架已完成） • 新增 §7.4: ASC 文件产物管理与验证规程 • 新增 §9.3: 已修复的技术债务清单 • 更新附录代码清单（18个HAL文件, 5166行） |

# 1. 概述与目标

## 1.1 冲刺定位

本冲刺是 MIMO-First 项目从「软件仿真平台」向「真实硬件测试系统」跨越的关键里程碑。冲刺结束后，系统将具备在物理暗室中完成一次完整的静态 MIMO OTA 吞吐量测试的能力，并自动生成符合 3GPP/CTIA 规范的测试报告。

## 1.2 v3.0 与 v2.0 的核心差异

v2.0 是基于代码审计的蓝图规划；v3.0 融入了实际开发验证。 2026-04-19 完成了一整天的密集开发迭代，消除了多个阻塞项，使 Phase 0/0.5 提前完成。以下是关键差异：

- RF Switch HAL: 从「需新建」(v2.0 标红) → 已完成 240 行代码 (含抽象接口 + Mock + ETS-Lindgren 真实驱动 + Option B 端口映射)

- 基站仿真器: 从「仅 104 行 Mock」→ 增至 380 行 Mock + 630 行 UXM 驱动 + 727 行 CMW500 驱动 = 1737 行

- 5 阶段编排引擎: commissioning_service.py (678行) 已验证全流程 Mock 运行通过

- 信道生成双管线: ASC Pipeline 端到端验证，128 个 .asc 文件成功生成并落盘

- REAL_DRIVER_REGISTRY: 已注册 7 类仪器共 10 个真实驱动类

## 1.3 冲刺完成标准（Definition of Done）

- 信道仿真器（Keysight PROPSIM F64）真实 SCPI 驱动通过双管线（GCM + ASC）冒烟测试

- 基站仿真器（UXM 或 CMW500）可通过 HAL 远程控制开启小区，DUT 成功 Attach

- RF 开关矩阵（ETS-Lindgren EMCenter）的 Option B 端口映射从 GUI → DB → HAL 全链路贯通

- 完成 Level 0–4 全链路校准，校准数据写入数据库，ISO 证书 PDF 生成

- 5 阶段 Commissioning 编排引擎以 Real 模式完整执行（预检→参考测量→MIMO测试→分析→报告）

- 测试报告 PDF 包含 PDP、SCF、吞吐量 CDF 曲线和 TIS 门限判定

## 1.4 标准参考依据

- 3GPP TR 38.827 — MIMO OTA 测试方法论

- 3GPP TS 38.521-4 — NR UE 性能要求

- CTIA MIMO OTA v1.2 — 测试计划与规程

- 3GPP TR 38.901 — 信道模型规范

# 2. 代码现状审计摘要 (截至 2026-04-19)

以下矩阵展示本次冲刺涉及的核心模块的真实完成度，相比 v2.0 有显著进步：

| 模块 | 文件/代码量 | 完成度 | 冲刺剩余工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL 基类 (base.py) | 159 行 | 100% | 无需改动。InstrumentDriver 抽象接口已完备。 |
| 信道仿真器 HAL | 516 + 1246 行 | 95% | MockCE + RealPropsimF64Driver 双管线 SCPI 已完成; 需真实仪器 VISA 连通验证 |
| 基站仿真器 HAL | 380+630+727 行 | 75% | v3.0更新: Mock(380) + UXM(630) + CMW500(727) 三驱动全部就位; 需真实仪器 SCPI 调试 |
| 信号分析仪 HAL | 91 行 + 2 Real | 60% | Mock 完成; Keysight X-Series + R&S FSW 真实驱动骨架已就位 |
| RF 开关矩阵 HAL | 240 行 | 85% | v3.0更新: 从 0% → 85%。含抽象接口、Mock、ETS-Lindgren SCPI 驱动、Option B 端口映射, 安全联锁 |
| 转台 HAL | 108 + 140 行 | 65% | Mock(108) + ETS EMCenter Real(140) 骨架已就位; 静态测试可用 Mock 暂替 |
| HAL 服务管理器 | 616 行 | 95% | v3.0更新: REAL_DRIVER_REGISTRY 已注册 10 个真实驱动; connection_params 传递链路已修复 |
| 5 阶段编排引擎 | 678 行 | 90% | v3.0更新: Mock 全流程验证通过 (7/7在线, PASS); 需切换 Real 驱动后重跑 |
| 校准系统 (11个服务) | ~380KB | 95% | 编排器、6 级校准、依赖管理、ISO 证书全部完成; 需用真实测量数据替换 Mock |
| Channel Engine | 360 行 | 90% | v3.0更新: ASC Pipeline 已验证! 128 个 .asc 文件成功生成到 hardware_artifacts/ |
| 前端 GUI | 5910 行 App.tsx | 85% | v3.0更新: Option B JsonInput 编辑器、connection_params 传递已添加; 仪器管理面板重构完成 |

# 3. v3.0 新增章节: 2026-04-19 开发成果总结

本章节是 v3.0 相比 v2.0 最核心的新增内容。 记录了 2026-04-19 的全天密集开发迭代，涵盖 HAL 驱动扩展、RF 开关集成、编排引擎调试和 Code Review 修复。

## 3.1 RF Switch HAL 完整实现 (rf_switch.py, 240行)

从零新建了 RF 开关矩阵的 HAL 驱动，采用三层架构:

| 层级 | 类名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 抽象接口 | RfSwitchDriver | 定义 switch_path(), get_path(), reset_paths(), set_mapped_path() 抽象方法; 基类维护 port_maps 字典 |
| Mock 实现 | MockRfSwitch | 内存态模拟, 用于无硬件环境下的全系统集成测试 |
| 真实驱动 | EtslSwitchDriver | ETS-Lindgren EMCenter TCP SCPI; 含安全联锁 (INTLK? SAFETYRELAY), 拓扑感知式 reset_paths() |

## 3.2 Option B 端口映射全链路

实现了从前端 GUI 到 HAL 驱动的 connection_params 全链路数据流:

- 前端: Mantine JsonInput 组件，内置 JSON 格式校验和格式化

- API 类型: InstrumentConnection 类型增加 connection_params 字段

- 后端 Schema: FEConnectionUpdate + FEInstrumentConnection 同步增加字段

- DB 持久化: connection_params JSON 列 → SQLite/PostgreSQL

- HAL 注入: instrument_hal_service.py 构建 driver_config 时合并 connection_params

- 驱动消费: RfSwitchDriver.__init__() 从 config['port_maps'] 初始化映射表

端口映射 JSON 示例:

{ "port_maps": { "Probe_V_1": {"switch_id": "1:EXT_RELAY_A", "output_port": 1}, "Probe_H_1": {"switch_id": "1:INT_RELAY_B", "output_port": "NO"} } }

## 3.3 5 阶段 Commissioning 编排引擎验证

commissioning_service.py (678行) 是首测的核心编排器。今日验证了全 Mock 模式下的端到端执行:

| 阶段 | 名称 | 今日验证结果 | 剩余工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 系统预检 | ✓ PASS (7/7 在线) | 切换 Real 驱动后重跑 |
| Phase 2 | 参考天线基线测量 | ✓ TRP=23.5 dBm | 接入真实信号分析仪 |
| Phase 3 | MIMO 吞吐量测试 | ✓ 4方位 128 ASC 文件 | 真实 CE+BS 联调 |
| Phase 4 | CTIA 分析判定 | ✓ PASS (裕量充足) | 用真实数据复验门限 |
| Phase 5 | 报告归档 | ✓ Report ID 生成 | PDF 模版完善 |

## 3.4 Code Review 与 Bug 修复 (4 个 Bug)

对全天代码进行了完整 Review，发现并修复了 4 个 Bug:

| # | Bug 描述 | 影响 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | get_metrics() 缺少 timestamp — Pydantic ValidationError 崩溃 | 监控轮询 RF Switch 时崩溃 | 添加 datetime.utcnow() |
| 2 | configure() 返回 None — super() 调用抽象方法 pass | 上层逻辑误判配置失败 | 改为 return True |
| 3 | connection_params 全链路断裂 — 前端写入后后端 Pydantic 静默丢弃 | Option B 功能完全不可用 | 修复 4 层 Schema |
| 4 | EtslSwitchDriver 未注册到 REAL_DRIVER_REGISTRY | Real 模式永远 fallback Mock | 添加注册条目 |

## 3.5 ASC 文件产物验证

关键验证: Channel Engine (端口 8001) 在 ASC 模式下成功对 16 探头暗室（双极化 = 32 通道、2 TX = 64 条输出）生成了完整的 .asc 波形文件包。

- 存放路径: api-service/app/data/hardware_artifacts/{session_id}/

- 文件命名: channel_In{tx}_Out{probe}.asc (例 channel_In1_Out32.asc)

- 文件数量: 128 个 (2 输入 × 64 输出)

- 单文件大小: ~3.5 KB (F64 ASCII 格式)

- GCM 原生模式: 运行速度远快于 ASC 模式（跳过 CE HTTP 调用和 ZIP 解压）

# 4. 冲刺阶段架构 (v3.0 更新)

v3.0 将 Phase 0/0.5 标记为已完成，Phase 1 从 3 天压缩至 2 天:

| 阶段 | 内容 | 工期 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | ✓ 硬件清点与环境准备 (已完成) | Day 0 | 仪器注册、VISA 连通性验证、.env 配置 |
| Phase 0.5 | ✓ 代码适配层准备 (已完成) | Day 0 | RF Switch HAL、DRIVER_REGISTRY 更新、Option B 全链路 |
| Phase 1 | HAL 真实驱动调试 (从编写→调试) | Day 1–2 | F64/UXM/CMW500 Real 驱动 VISA 冒烟测试通过 |
| Phase 2 | 暗室全链路校准 | Day 3–7 | 6 级校准完成、ISO 证书 PDF 生成 |
| Phase 3 | CDL 信道加载与首次 E2E 测试 | Day 8–13 | CDL-A/C 信道验证、TIS 曲线 |
| Phase 4 | 合规测试与报告生成 | Day 14–18 | 完整测试报告 PDF、DoD 验收 |

# 5. Phase 1 — HAL 真实驱动调试（Day 1–2）

v3.0 调整说明: v2.0 安排 3 天进行 HAL 开发。实际驱动代码骨架已全部就位（F64 1246行、UXM 630行、CMW500 727行），Phase 1 任务从「编写代码」变为「真实仪器 SCPI 验证」。压缩至 2 天。

## 5.1 Day 1: 信道仿真器 + 基站仿真器验证

### F64 双管线验证 (propsim_f64.py, 1246行已完成)

- Pipeline A (GCM): 加载标准 CDL-A .smu → CALC:FILT:FILE + *OPC? 正常返回

- Pipeline B (ASC): FTP 上传 .asc → D:\User Emulations\ASC → CH:MOD:CONT:ENV 播放

- 校准旁路: DIAG:SIMU:MODEL:STATIC 3 验证所有通道等增益等延迟

- RSRP 测量: INP:RSRP:MEAS? 验证返回值合理性

### 基站仿真器验证 (UXM 630行 / CMW500 727行已完成)

根据暗室实际型号选择 UXM 或 CMW500 驱动进行验证:

| HAL 原语 | 业务含义 | 验证项 |
| --- | --- | --- |
| set_cell_config() | 配置 NR n78 小区 | 3.5 GHz, 100 MHz, 30 kHz SCS |
| start_signaling() | 开启信令等待 DUT Attach | 超时 60s, 状态轮询间隔 2s |
| get_throughput_metrics() | 轮询 MAC 吞吐量 + BLER + CQI | 返回值非零且在合理范围 |
| set_downlink_power() | 调节下行发射功率 | -50 ~ 0 dBm 步进验证 |

## 5.2 Day 2: 信号分析仪 + RF 开关 + 集成冒烟测试

- 信号分析仪: Keysight N9020B 或 R&S FSW → setup_spectrum() + measure_channel_power()

- RF 开关: ETS-Lindgren EMCenter → TCP 连接 + INTLK? 安全联锁 + set_mapped_path() 验证

- VNA: Keysight E5071C ENA → 如有时间验证 S21 测量

### Day 2 下午: 全仪器集成冒烟测试

- switch_hal_mode(DriverMode.REAL) → 观察驱动工厂日志

- Commissioning Phase 1 预检: /commissioning/sessions/{id}/phase/precheck → 7/7 在线

- GUI 仪表板切换 Real 模式 → 仪器在线状态显示绿色

- 验证降级: 断开一台仪器 → 自动 fallback Mock → 告警触发

# 6. Phase 2 — 暗室全链路校准（Day 3–7）

校准系统软件已完成 95%（11 个服务，~380KB）。 本阶段任务是将 Mock 测量数据替换为真实仪器数据。

| Day | 校准级别 | 使用仪器 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 3 | Level 0: 探头单元校准 | VNA + RF 开关矩阵 | 全探头 S11 幅度/相位/极化测量完成, 与标称差值 < 0.5 dB |
| Day 4 | Level 1: 路损校准 | VNA + RF 开关矩阵 | SGH→每个探头 S21 插入损耗扫描 (3.5 GHz ± 100 MHz), 补偿矩阵入库 |
| Day 4 | Level 2: RF 链路校准 | VNA + 信号分析仪 | LNA/PA/双工器增益/噪声系数测量, 链路不一致度 < 1 dB |
| Day 5 | Level 3: 端到端校准 | 信道仿真器 + SA | E2E 补偿矩阵生成, 所有通道幅相误差 < 2 dB / 5° |
| Day 6 | Level 4: 信道校准 | 信道仿真器 + VNA | PDP 与 CDL-A 目标值匹配 (< 1 ns RMS), SCF 满足 TR 38.827 §6.4 |
| Day 7 | Level 5: 系统验证 | 基站仿真器 + SA | TRP/TIS 基准测量, 静区场均匀性 < 1 dB (CTIA), ISO 校准证书 PDF |

Day 7 是关键里程碑: 校准证书生成代表硬件链路完整可信。若任一级校准不通过，不得进入 Phase 3。

# 7. Phase 3 — CDL 信道加载与首次 E2E 测试（Day 8–13）

## 7.1 Day 8–9: CDL 信道模型加载

| 信道模型 | 场景类型 | MIMO 配置 | 验证参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDL-A | UMi NLOS (散射丰富) | 2×2 MIMO | PDP, SCF, XPO |
| CDL-C | UMa NLOS (宏小区) | 2×2 MIMO | PDP, SCF, AS 偏差 < 10% |

v3.0 已验证的信道生成路径: Channel Engine (8001) → ASC ZIP (base64) → API Service 解压 → hardware_artifacts/{session_id}/ → HAL load_channel(EXTERNAL_WAVEFORM) → F64 播放。128 个文件已成功生成。

## 7.2 Day 10: 系统集成预检

- DUT 放置于静区，确认基站信令建立（DUT Attach + 连接态）

- 手动功率扫描 -20 → -80 dBm，确认 DUT 吞吐量随功率下降

- GUI 实时监控页面吞吐量曲线正常刷新（WebSocket + KPI 卡片）

## 7.3 Day 11–13: 首次完整 E2E 吞吐量测试

使用 Commissioning 5 阶段编排引擎执行，前端点击「开始执行」即全自动运行:

| 步骤 | 操作 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统预检 | HAL 连通性 7/7 → 校准有效性 → 静区 ripple ≤ ±1.0 dB |
| 2 | 参考天线基线 | SGH-3500 安装 → TRP 测量 → 补偿因子计算 |
| 3 | MIMO 吞吐量测试 | CDL-A → ASC/GCM 加载 → 4方位×20采样 → RSRP/SINR/Tput/RI 记录 |
| 4 | CTIA 分析判定 | 吞吐量比 ≥ 70% 峰值, RSRP 方差 ≤ 3 dB, SINR ≥ 15 dB, RI ≥ 1.5 |
| 5 | 报告归档 | PDF 生成 + 数据库写入 + report_id 返回 |

## 7.4 ASC 文件产物管理与验证规程 (v3.0 新增)

本节是 v3.0 新增的关键操作规程，基于今天的实际验证经验 (128 个 .asc 文件的生成与落盘) 编制。

- 产物路径: api-service/app/data/hardware_artifacts/{session_id}/

- 命名规则: channel_In{tx}_Out{probe}.asc, tx=1..N_TX, probe=1..N_PROBE×N_POL

- 文件校验: 每个文件应为 F64 可识别的 ASCII 文本, 含频点/衰减/相位列

- 版本追溯: 目录名为 session_id 前 8 位 UUID, 与 Commissioning 会话一一对应

- 清理策略: 过期产物按 7 天自动清理 (待实现)，或手动 rm -rf

# 8. Phase 4 — 合规测试与报告生成（Day 14–18）

## 8.1 Day 14–15: 多场景合规扫描

| CDL 场景 | 频段 | MIMO 配置 | 优先级说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDL-A | n78 (3.5 GHz) | 2×2 | 首测已完成, Day 14 复验 |
| CDL-C | n78 (3.5 GHz) | 2×2 | 首测已完成, Day 14 复验 |
| CDL-D (LOS) | n78 (3.5 GHz) | 2×2 | 新增 LOS 场景 (K 因子 ≠ 0) |
| CDL-A | n41 (2.5 GHz) | 2×2 | 频段扩展, 可选 |

## 8.2 Day 16: Pass/Fail 判定系统完善

- 报告系统 (已有 66KB pdf_generator.py) 增加 TIS 门限自动判定

- 吞吐量 CDF 曲线图 (CTIA v1.2 §5.3)

- PDP/SCF 验证图 (TR 38.827 §6.4 强制要求)

## 8.3 Day 17–18: 最终报告与验收

- 完整 PDF 报告: 封面、配置、校准证书、各场景结果、Pass/Fail 汇总

- 仪器驱动交接文档: 各型号 SCPI 地址、关键指令清单

- 团队评审: 确认所有 DoD 条件满足

# 9. 关键路径分析与风险管控

## 9.1 关键路径 (v3.0 更新)

F64 VISA 验证 (Day 1) → 基站 SCPI 调试 (Day 1) → Level 4 信道校准 (Day 6) → 首次 E2E 测试 (Day 11)

v3.0 调整: 关键路径从 v2.0 的「编写驱动代码」变为「调试已有驱动的 SCPI 响应」。所有驱动骨架已完成，风险集中在仪器端固件兼容性和 SCPI 文档准确性。

## 9.2 风险登记册 (v3.0 更新)

| 风险描述 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| F64 固件版本不兼容, SCPI 响应格式异常 | 高 | 1–2 天 | 已有 1246 行驱动可逐条验证; pyvisa 手动探查; AI 辅助解析 Programming Manual |
| 基站仿真器采用私有 REST API 而非 SCPI | 低 | 1 天 | v3.0 降级: UXM 和 CMW500 驱动均已完成, 涵盖 Keysight 和 R&S 两大主流厂商 |
| RF 开关矩阵 INTLK 安全联锁误触发 | 中 | 0.5 天 | v3.0 新增: 已实现 INTLK? SAFETYRELAY 查询; connect() 时自动检查并阻断 |
| DUT 首次 E2E 无法 Attach (信令故障) | 中 | 2 天 | 提前传导模式验证 DUT; 检查静区功率电平 |
| Axios 前端超时 (Phase 3 执行 > 30s) | 低 | 0 天 | v3.0 已修复: client.ts timeout 30s → 300s; 后续改轮询 |

## 9.3 已修复的技术债务 (v3.0 新增)

以下问题在 v2.0 阶段尚未意识到，在实际开发中暴露并已修复:

- MockChannelEmulator 5% 随机连接失败 — 导致预检不稳定 (已移除)

- connection_params 全链路 4 层断裂 — 前端写入后后端静默丢弃 (已修复)

- get_metrics() 缺少 timestamp — Pydantic 验证崩溃 (已修复)

- super().configure() 返回 None — 抽象方法 pass 的陷阱 (已修复)

## 9.4 待解决的技术债务 (v3.0 记录)

以下问题是在重新审视系统协议层控制架构时发现的缺失，已列入风险并在后续修复:

- 基站协议层参数自动化加载缺失: 目前 UXM/CMW500 HAL 未实现 3GPP FRC、TDD Slot Pattern 或 RB 分配等核心协议参数的文件级调入。当前采用降级方案：由测试工程师在基站本地手动载入 State/Test Model 并调用。自动化协议全栈配置留待 Phase B 解决。

# 10. 人力分工建议

| 角色 | 主要阶段 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 硬件驱动工程师 | Phase 1 | 基于已完成的驱动骨架, 在真实仪器上逐条调试 SCPI; 补全 VISA 连接; 编写交接文档 |
| 测试/RF 工程师 | Phase 2–3 | 执行全链路校准; 配置 CDL 参数; 完成 E2E 测试; 确认 Option B 端口映射 |
| 后端工程师 | Phase 1–4 | HAL 集成测试; 校准服务 use_mock→False; TIS 门限 API; DRIVER_REGISTRY 维护 |
| 前端工程师 | Phase 1, 4 | 仪器在线状态验证; 报告图表验证; RF Switch 端口映射可视化编辑器 (Phase 4) |

# 11. 每日里程碑检查点

| Day | 阶段 | 当日完成标准 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1 | F64 可远程加载 CDL-A 并启动仿真; 基站仿真器小区开启, DUT Attach | SCPI 无响应 → 换备用仪器 |
| 2 | Phase 1 | 信号分析仪 + RF 开关冒烟通过; 全仪器 Real 模式集成测试通过 | 任一驱动失败 → 不进入 Phase 2 |
| 5 | Phase 2 | Level 0–3 校准完成, 补偿矩阵入库 | 通道幅相误差超标 → 检查物理连接 |
| 7 | Phase 2 | Level 4–5 校准通过, ISO 校准证书 PDF 生成 | PDP/SCF 偏差 > 10% → 不进入 Phase 3 |
| 10 | Phase 3 | DUT 吞吐量随功率正常变化 (功能验证通过) | 吞吐量不变 → 排查链路增益和 FRC |
| 13 | Phase 3 | CDL-A 和 CDL-C 场景 TIS 曲线绘制完成 | TIS 异常 → 复查信道权重和路损 |
| 18 | Phase 4 | 完整测试报告 PDF 生成, 所有 DoD 条件满足 | —— 冲刺终点 —— |

# 12. 冲刺后续路线图

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase A 代码治理 | 冲刺后 2 周 | App.tsx 拆分; PostgreSQL 迁移; Docker 容器化; RF Switch 可视化编辑器 (替代 JsonInput) |
| Phase B 动态信道 | 4–6 周 | 动态 CDL 时变信道 (TR 38.762 路点插值); VRT 虚拟路测模块接入真实仪器 |
| Phase C RT-OTA | 8–12 周 | 接入 RT 射线追踪引擎; CCSA RT-OTA 数字孪生验证; K-S 合规检验 |

# 附录 A: 当前 HAL 代码清单 (18 文件, 5166 行)

| 文件路径 | 行数 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hal/base.py | 159 | 完成 | 抽象基类 |
| hal/channel_emulator.py | 516 | 完成 | Mock + 抽象类 |
| hal/propsim_f64.py | 1246 | 完成 | F64 双管线 SCPI |
| hal/base_station.py | 380 | 完成 | Mock + 抽象类 |
| hal/uxm_base_station.py | 630 | 骨架完成 | Keysight UXM 5G |
| hal/cmw500_base_station.py | 727 | 骨架完成 | R&S CMW500 |
| hal/signal_analyzer.py | 91 | 完成 | Mock + 抽象类 |
| hal/rf_switch.py | 240 | 完成 | v3.0 新增! Mock + ETS-L |
| hal/positioner.py | 108 | 完成 | Mock + 抽象类 |
| hal/ets_positioner.py | 140 | 骨架完成 | ETS EMCenter Real |
| hal/vna.py | ~100 | 完成 | Mock + 抽象类 |
| services/instrument_hal_service.py | 616 | 完成 | 驱动工厂 + 10 real drivers |
| services/commissioning_service.py | 678 | 完成 | 5 阶段编排引擎 |

— 文档结束 —